## 観測結果集計様式
真夏日日数 集計表
事務所名 | ○○事務所
工事名 | ○○工事
観測所名 | ○○
|  |  | 対象工期開始日 |  | ← | 工事着手日を入力
|  |  | 対象工期終了日 |  | ← | 工期終了日から20日前の日を入力
月日 |  | 曜日 | 日最高気温 （℃） | 暑さ指数（WBGT） （℃） |  | 真夏日判定 |  | 備考
ー
[6 empty] | ー |  |  | 休工日
[6 empty] | ー |  |  | 年末年始
[6 empty] | ー |  |  | 夏季休暇
[6 empty] | ー |  |  | 工場製作
[6 empty] | ー |  |  | 一時中止
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
ー
|  |  | 真夏日日数 |  |  | 0 | 日
|  |  | 対象工期日数 |  |  | 1 | 日
|  |  | 対象工期外日数 |  |  | 0 | 日
|  |  | 真夏日率 |  |  | 0
Formulas:
真夏日判定 = DAYS(F7,F6)+1-[真夏日判定, row below]

## 記入例
真夏日日数 集計表
事務所名 | ○○事務所
工事名 | ○○工事
観測所名 | ○○
|  |  | 対象工期開始日 | 2019-08-01 | ← | 工事着手日を入力
|  |  | 対象工期終了日 | 2019-08-31 | ← | 工期終了日から20日前の日を入力
月日 |  | 曜日 | 日最高気温 （℃） | 暑さ指数（WBGT） （℃） |  | 真夏日判定 |  | 備考
2019-08-01 |  | 木 | 37 | 32.4 |  | 真夏日
2019-08-02 |  | 金 | 36.4 | 31.7 |  | 真夏日 |  |  | 休工日
2019-08-03 |  | 土 |  |  |  | ー |  | 休工日 | 年末年始
2019-08-04 |  | 日 |  |  |  | ー |  | 休工日 | 夏季休暇
2019-08-05 |  | 月 | 36.5 | 31.2 |  | 真夏日 |  |  | 工場製作
2019-08-06 |  | 火 | 37.6 | 31.2 |  | 真夏日 |  |  | 一時中止
2019-08-07 |  | 水 | 37.1 | 32 |  | 真夏日
2019-08-08 |  | 木 | 36.2 | 31.9 |  | 真夏日
2019-08-09 |  | 金 | 36.4 | 30.9 |  | 真夏日
2019-08-10 |  | 土 |  |  |  | ー |  | 休工日
2019-08-11 |  | 日 |  |  |  | ー |  | 休工日
2019-08-12 |  | 月 | 35.4 | 30.2 |  | 真夏日
2019-08-13 |  | 火 |  |  |  | ー |  | 夏季休暇
2019-08-14 |  | 水 |  |  |  | ー |  | 夏季休暇
2019-08-15 |  | 木 |  |  |  | ー |  | 夏季休暇
2019-08-16 |  | 金 | 33.7 | 30.7 |  | 真夏日
2019-08-17 |  | 土 |  |  |  | ー |  | 休工日
2019-08-18 |  | 日 |  |  |  | ー |  | 休工日
2019-08-19 |  | 月 | 34.4 | 30.3 |  | 真夏日
2019-08-20 |  | 火 | 32.8 | 30.4 |  | 真夏日
2019-08-21 |  | 水 | 33.4 | 30.1 |  | 真夏日
2019-08-22 |  | 木 | 31.9 | 29.8 |  | 真夏日
2019-08-23 |  | 金 |  |  |  | ー |  | 工場製作
2019-08-24 |  | 土 |  |  |  | ー |  | 工場製作
2019-08-25 |  | 日 |  |  |  | ー |  | 工場製作
2019-08-26 |  | 月 |  |  |  | ー |  | 工場製作
2019-08-27 |  | 火 |  |  |  | ー |  | 工場製作
2019-08-28 |  | 水 |  |  |  | ー |  | 工場製作
2019-08-29 |  | 木 |  |  |  | ー |  | 工場製作
2019-08-30 |  | 金 |  |  |  | ー |  | 休工日
2019-08-31 |  | 土 |  |  |  | ー |  | 休工日
|  |  | 真夏日日数 |  |  | 13 | 日
|  |  | 適用工期日数 |  |  | 21 | 日
|  |  | 工期対象外日数 |  |  | 10 | 日
|  |  | 真夏日率 |  |  | 0.62
Formulas:
真夏日判定 = DAYS(F7,F6)+1-[真夏日判定, row below]
記入例
Note on J9: 作成者:
Note on H44: 直接入力