## ４概略スケジュール
【仕様書別紙５】
概略スケジュール
年度 | [6 empty] | 令和７年度 | [7 empty] | ～ |  |  |  | 令和１２年度
月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 |  | １０月 | １１月 | １２月 |  | １月 | ２月 | ３月 | ～ | ９月 | １０月 | １１月 |  | １２月
契約 | [7 empty] | 公告
機器等の納入
設置・設定等
動作試験 | [10 empty] | ●
賃貸借期間
保守期間
項目 | 備考等
契約 | 令和７年１０月末
機器等の納入 | 令和７年１２月２９日（月）までに借入物品一式を納入すること。
設置・設定等 | 借入物品を指定場所に設置し、サーバ構築、ネットワーク及びシステム設定作業、移行作業等を令和７年１２月２９日（月）までに終えること。
動作試験 | 設定作業後の研究所ネットワークシステムが正常に稼働するか確認するための動作試験を令和７年１２月２９日（月）までに終えること。
賃貸借期間 | 機器等更新後のシステムへ切替作業を行い、令和８年１月１日（木）から利用可能な状態とすること。（賃貸借期間の開始）
保守期間 | 令和７年１２月２９日（月）から令和１２年１２月３１日（水）まで（令和７年１２月２９日（月）から１２月３１日（水）までは試用期間とする。）

## 【記載例】４概略スケジュール
【仕様書別紙４】
概略スケジュール（記載例）
年度 | 平成３０年度 | [5 empty] | 令和元年度 | [6 empty] | 平成３１年度 | [5 empty] | 令和２年度 |  |  | ～ |  |  |  | 平成３５年度 | [5 empty] | 令和６年度
月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 |  | １０月 | １１月 | ～ | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | ～ |  | １月 | ２月 | ３月 | ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 |  | １０月 | １１月
契約
納入
設定等
賃貸借期間
保守期間
項目 | 備考等 |  |  | 備考等
契約
納入 |  |  |  | 令和元年９月３０日（●）までに納入すること。
設定等 |  |  |  | 令和２年９月３０日（●）までに設定を終え、利用可能な状態にすること。
賃貸借期間
保守期間
項目は記載例です。必要に応じて、項目の追加および削除を行うこと
スケジュールが長期に及ぶ場合は、適宜省略をする。
・「１２月」を「～」に書き換える
・平成３１年８月までを非表示にする
セルは結合せず、先頭のセルに入力すること。
年度の区切りがわかるよう調整すること。
スケジュール表は、１ヵ月を３分割してある。
列の非表示後に罫線を引く。
非表示で隠れる場合は、適宜記載すること。