## 鉄筋コンクリート造
１ 鉄筋コンクリート造【完了検査・中間検査※】チェックシート ※該当する検査を丸で囲むこと。
建築敷地の所在地
確認年月日・番号
建築主住所氏名
工事監理者住所氏名 | [7 empty] | 印 |  | ＴＥＬ
工事施工者住所氏名 | [7 empty] | 印 |  | ＴＥＬ
検査項目 |  | 検査の判断基準・方法等 |  |  |  | 検査日付 |  |  | 建築主事・指定確認検査機関用
[6 empty] | 工事施工者 | 工事監理者 |  | 検査方法 |  | 検査結果 |  | 修正
[9 empty] | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：検査結果報告書による検査 |  | 良 否 |  | 法令適合確認月日
[11 empty] | 一次検査合否月日 | 二次検査合否月日
|  | 検査に用いる図書 |  | 判断基準 | 検査方法
① 全体 共通事項 | 工事監理 の 状況確認 | 中間検査申請書又は 完了検査申請書 検査申請書の添付資料 |  | 規則第１条の３ | 検査申請書第４面「工事監理の状況欄」の記載事項を確認し、工事監理が適切に行われていることを確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 確認申請書・添付図書 |  | 規則第１条の３ | 建築工事の実況について確認申請書・添付図書との不整合部分の有無を確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 敷地の 状況確認 | 付近見取図、配置図、敷地断面図、（指定工作物の擁壁がある場合は、指定工作物確認図書） |  | 法第１９条 | 敷地の高低差、がけ等の状況確認（指定工作物である擁壁がある場合は、指定工作物の確認及び検査済証が交付されていることを確認） |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 建築物の形状・ 寸法 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図、 |  | 令第3章 第6節 | a) 柱、はり、壁、床、版の位置・部材スパン寸法の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第79条 | b) かぶり厚さの 確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 使用建築材料の 品質 | 使用構造材料一覧表、構造詳細図 |  | 法第37条 | c) 鉄筋の品質 (ＪＩＳ規格）の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 使用構造材料一覧表、構造詳細図 |  | 法第37条 | d）ｺﾝｸﾘｰﾄの品質(JIS規格適合、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄを除く)の確認 |  |  |  | C
|  | 使用構造材料一覧表、構造詳細図、施工方法等計画書、検査申請書の添付資料 |  | 令第74条 告示第1102号 | e）ｺﾝｸﾘｰﾄの圧縮強度試験結果が設計基強度以上であること |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
② 地盤・基礎 | 設計地盤の確認 | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書、基礎伏図 |  | 令第38条 法第93条 告示第1113号 | a) 支持地盤の位置、種類、支持力の確認(地盤調査計画 □有り□なし) |  |  |  | A・C
| 基礎・ くいの種類・配筋 | 敷地断面図及び基礎・地盤説明書、基礎伏図、構造詳細図 |  | 令第38条 令第73条 令第77条の2 令第78条 | b) 基礎 の種類、くいの工法、長さ、径、位置、偏心による補強等の確認 底版寸法、主筋の径、本数、位置、定着等の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 地中ばり | 基礎伏図、軸組図、構造詳細図 |  | 令第３８条 令第７３条 令第７８条 | d）地中ばりの断面寸法、主筋径、本数、位置、定着方法、継手(位置、長さ)、あばら筋の位置、径、間隔、形状、偏心による補強等の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
③ 柱 | 一般階 主筋 | 各階床伏図、軸組図、 構造詳細図、 |  | 令第７７条 | a) 柱寸法、主筋の種類、径・本数・配置・(方向), |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第７７条 | b) 2段筋の位置(間隔)の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 最上階 主筋 | 構造詳細図 |  | 令第７３条 | c) 柱頭鉄筋の止まり高さ、主筋の出隅のフックの確認 最上階の主筋 のはりに対する定着確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 最下階 主筋 | 構造詳細図 |  | 令第７３条 | d) 最下階の主筋の基礎に対する 定着確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 鉄筋の 継手等 | 構造詳細図 |  | 令第73条 | e）主筋の継手の種類、位置及び性能・品質の確認 （評定品の仕様確認） |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第７３条 | f) ふかしの大きさによる配筋補強確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 帯筋 | 構造詳細図 |  | 令第７7条 | g) 鉄筋の種類、径・間隔・本数（副帯筋共）及び形状の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第７7条 | h) 主筋絞り部、折曲げ部の帯筋補強の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第７7条 | j) 仕口部分の帯筋の配置確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第７7条 | j) 第１帯筋と柱頭の拘束帯筋の位置関係 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第７3条 | k) 帯筋のフック形状、結束の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
④ はり | はり主筋 | 基礎伏図、各階床伏図、構造詳細図 |  | 令第78条 | a) はり断面寸法、はり主筋の種類・径・本数及び位置の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第７8条 | b) 中吊り筋の間隔の確保、長さ確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 定着・ 継手 | 構造詳細図 |  | 令第７3条 令第78条 | c) はり筋の定着長さ、位置確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 構造詳細図、 施工方法等計画書 |  | 令第73条 告示第1463号 令第78条 | d) 主筋の継手の種類、位置及び性能・品質の確認（評定品の仕様確認） |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 各階床伏図、構造詳細図 |  | 令第73条 令第78条 | e) はり筋出隅部の鉄筋端部のフック確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ふかし、貫通孔補強 | 基礎伏図、各階床伏図、構造詳細図 |  | 令第3章第6節 | f) ふかし部分の補強方法が適切か、貫通孔補強の確認(評定品の仕様確認） |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| あばら筋 | 構造詳細図 |  | 令第78条 | g) あばら筋の種類・径・間隔・本数（副あばら筋共）の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第73条 | h) あばら筋のフック形状、結束の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 片持ちばり | 構造詳細図 |  | 令第73条 令第78条 | ｉ) 片持ばり主筋の定着、あばら筋位置確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 小ばり | 各階床伏図、構造詳細図 |  | 令第73条 | ｊ) 小ばり配筋の位置と定着確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
⑤ 床 版 | 床版配筋 | 各階床伏図、構造詳細図 |  | 令第７７条の２ | a) 床版厚さと支持条件、寸法、鉄筋の種類・径・間隔、位置の確認 |  |  |  | A・C
|  | 各階床伏図、構造詳細図 |  | 令第７７条の２ | b) 主筋配置（短辺・長辺と折り曲げ配筋）の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
| 定着・ 重ね継手 | 各階床伏図、構造詳細図 |  | 令第７３条 令第７７条の２ | c）定着と長さと方法(はり定着, 隣接床版,段差床版の定着) |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 各階床伏図、構造詳細図 |  | 令第７３条 令第７７条の２ | d) 片持床版の定着と上端筋位置確保(先端壁有無) |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第７３条 令第７７条の２ | e) 継手の位置と長さ |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 補強筋等 | 構造詳細図 |  | 令第3章第6節 | f) 床版の出入隅部の補強 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第3章第6節 | g) 開口部補強配筋確認
|  | 構造詳細図 |  | 令第3章第6節 | h) 階段部配筋と補強確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
⑥ 壁 | 壁筋 | 各階床伏図、軸組図、 構造詳細図 |  | 令第78条の2 | a）壁厚,鉄筋の径、ピッチ、位置（土圧壁主筋・階段受け筋) の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 定着・重ね継手 | 構造詳細図 |  | 令第７３条 令第７8条の２ | b) 定着確認(はり、柱、スラブ、壁定着) |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第７３条 令第７8条の２ | c) 重ね継手の位置と長さの確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 補強筋等 構造スリット | 各階床伏図、軸組図、 構造詳細図 |  | 令第78条の2 | d) 開口補強配筋 確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 各階床伏図、軸組図、 構造詳細図 |  | 令第3章 第6節 | e) スリット(完全、部分)の位置、形状及び配筋確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
⑦ その他の検査項目 | 設備配管等 | 各階床伏図、軸組図、 構造詳細図 |  | 令第3章 第6節 | a) 設備配管等(CD管等)の配置確認及び部材の断面欠損 の検討 |  |  |  | Ａ・Ｃ
| ガス圧接継手 | 各階床伏図、軸組図、 構造詳細図 |  | 令第73条 告示第1463号 | b) 圧接部の長さおよび膨らみの直径、圧接面のずれ、鉄筋中心軸の偏心量の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 施工方法等計画書 |  | 令第７3条 告示第1463号 | c) 圧接部の検査(引張試験、超音波探傷試験等)の検査箇所、検査率、合格率等及び補強箇所の確認 |  |  |  | Ｃ
| 特殊鉄筋継手 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図、施工方法等計画書 |  | 令第７3条 告示第1463号 | d) 評定工法の等級・仕様及び検査方法と検査箇所、検査率、合格率等及び補強箇所の確定(A級ガス圧接・熱間押抜き工法も含む。) |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 施工方法等計画書 |  | 令第７3条 告示第1463号 | e) 評定品以外の継手の仕様及び検査方法と検査箇所、検査率、合格率等及び補強箇所の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
Ａ・Ｃ
| 型枠・ 支柱の取り外し | 施工方法等計画書 |  | 令第37条 令第79条 | f) 型枠及び支柱の締付け、清掃状況確認
|  | 施工方法等計画書 |  | 令第37条 令第79条 | g) 打ち込み欠陥部等の断面欠損の処理、型枠等木片撤去補修確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
| 既存打設部分の状況確認 | 基礎伏図、各階床伏図、軸組図、構造詳細図 |  | 令第3章第6節 | h) 基礎,柱,はり、床版、壁の躯体寸法の確認 |  |  |  | B・C
|  | 施工方法等計画書 |  | 令第76条 | ｉ) 型枠支柱存置期間の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 施工方法等計画書 |  | 令第75条 令第76条 | ｊ) ｺﾝｸﾘｰﾄ打設後の養生 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 施工方法等計画書 |  | 令第72条 令第74条 告示第1102号 | k) ｺﾝｸﾘｰﾄの調合及び圧縮強度の確認 |  |  |  | Ｃ
⑧ 検査結果に伴う手続き | 検査結果及び処置 | 1 | 検査申請書の提出直近の建築確認申請書確認。計画変更確認等の有無 （□有り □なし）
|  | 2 | 確認図書との不整合部分の有無（□有り □なし）
|  | 3 | 不整合部分があった場合の措置(□法令不適合 □変更確認申請指示 □軽微な変更処理 )
|  | 4 | 法令不適合の場合の不適合通知処理年月日・処理番号
( )
|  | 5 | 不適合通知後の処理
□違反建築物として特定行政庁に連絡・通知
□確認
|  | 6 | 変更確認申請指示の場合の措置
□申請年月日・番号
□完了検査・中間検査申請年月日・番号
|  | 7 | 軽微な変更処理の場合の措置
□変更図面提出と再検査
□仕様書等の再確認により適合(再検査なし)
| 特定工程後の工程の指定 | 1 | 特定工程後の工程指定部分
|  | 2 | 指定年月日
| 特定工程後の工程の指定解除 | 1 | 特定工程後の工程指定部分
|  | 2 | 指定解除年月日
検査結果の 考察
【RC造の検査の留意点】
鉄筋コンクリート造検査項目については、特定工程として指定された「2階の床及びこれを支持する
はりに鉄筋を配置する工事の工程」についていわゆる現場打ち鉄筋コンクリート造を想定して作成して
いる。他の工程指定の場合や特殊な構造又は工法については考慮していないので、別途作成することが
必要である。
1) 検査の重要項目
鉄筋コンクリート工事の中間検査では、構造耐力上で重要な部分が確認図書のとおりに施工されてい
るかを重点的に検査する。
具体的な重要項目としては、次のような項目が考えられる。
① 法令,告示に規定されている事項の確認
② 各部材の材質，サイズ,鉄筋径,本数、ピッチ等の確認
③ 鉄筋継手の種類,位置,長さ等の確認
④ 各部材接合部の定着方法及び定着長さの確認
⑤ 各部位の補強の状況確認
⑥ 特殊な工法や材料を使用した場合の仕様の確認
2) 検査方法
検査方法としては目視による確認又はスケール等による測定での確認が考えられる。スケールによる
測定では、2～3箇所測った後共通する部分については目視でよいものと考えられる。これは、中間検査
の中で破壊検査等による適法性の確認をすることが技術的にも困難であり,経済的にも申請者に過大な
負担をかけることになるため,原則として外部からの目視又は寸法測定等により適法性の確認を実施す
ることで足りるものと考えられていることによる。
3) 報告書等
すでに検査の時点で施工されているなど、目視検査で判断できない部分については、施行通知1332
号に基づき、工事監理時に行った建築材料の規格・品質の確認、建築材料の強度等の試験、接合部等の
品質確認試験等による検査の結果を求める。
*例えば、鉄筋の規格適合を証明するメルシート等、圧設継手の抜取り引張強度試験結果、超音波探傷
試験結果及び構造体ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度試験結果
4) チェックシートの各検査項目
検査に当たっは、各部位の検査に先だって工程全体の配筋状況を見注し、鉄筋の乱れ、踏み荒らし、
波打ち、たるみ等がなく配筋されているかどうかを確認し、全体の施行状況を把握した上で以下の検査

## 木造
2 木造3階建【完了検査・中間検査※】チェックシート ※該当する検査を丸で囲むこと。
建築敷地の所在地
確認年月日・番号
建築主住所氏名
工事監理者住所氏名 | [7 empty] | 印 |  | ＴＥＬ
工事施工者住所氏名 | [7 empty] | 印 |  | ＴＥＬ
検査項目 |  | 内 容 |  |  |  | 検査月日 |  |  | 建築主事・指定確認検査機関用
[6 empty] | 施工者 | 監理者 |  | 検査方法 |  | 検査結果 |  | 修正
[9 empty] | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：検査結果報告書による検査 |  | 良 否 |  | 法令適合確認月日
[11 empty] | 一次検査合否月日 | 二次検査合否月日
|  | 検査に用いる図書 |  | 判断基準 | 検査方法
① 全体 共通事項 | 工事監理 の 状況確認 | 中間検査申請書又は完了検査申請書 検査申請書の添付資料 |  | 規則第１条の３ | 検査申請書第４面「工事監理の状況欄」の記載事項を確認し、工事監理が適切に行われていることを確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 確認申請書・添付図書 |  |  | 建築工事の実況について確認申請書・添付図書との不整合部分の有無を確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 敷地の 状況確認 | 付近見取図、配置図、敷地断面図、基礎、地盤説明書（指定工作物の擁壁がある場合は、指定工作物確認図書） |  | 法第１９条 | 敷地の高低差、がけ等の状況確認（指定工作物である擁壁がある場合は、指定工作物の確認及び検査済証が交付されていることを確認） |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 建築物の形状・ 寸法 | 床伏図、小屋伏図、構造詳細図、 |  | 令第3章 | a) 柱、はり、壁、床の位置の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 使用建築材料の 品質 | 使用構造材料一覧表 |  | 令第41条 | b) 木材の品質（節・腐れ）の確認 |  |  |  | A
② 基礎・地盤 | 設計地盤の確認 | 敷地断面図、基礎・地盤説明書、基礎伏図、 |  | 令第38条 | a) 種類(布・ベタ・その他)の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第93条 告示第1113号 | b) 形状・寸法の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 基礎伏図 |  | 令第２２条 | c) 床下換気口(又はこれに代わるもの)の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 基礎・地盤説明書、基礎伏図 |  | 令第38条 | d) 支持地盤・地盤状況の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 土台 | 各階床伏図、 構造詳細図 |  | 令第42条 | a）形状・寸法の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 使用構造材料一覧表 |  | 令第47条 | b）材質の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 施工方法等計画書 |  | 令第41条 | c）接合部の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
③ 軸部 | 火打ち材 | 各階床伏図、 構造詳細図 |  | 令第46条 | a）形状・寸法の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 使用構造材料一覧表 |  | 令第41条 | b）材質の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 各階床伏図 |  | 令第46条 | c) 隅角部設置の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
| アンカーボルト | 各階床伏図、 構造詳細図 |  | 令第42条 | a）形状・寸法の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 使用構造材料一覧表 |  | 令第42条 | b）材質の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 各階床伏図、基礎伏図 |  | 令第42条 | c) アンカーボルト配置・緊結の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 柱 | 各階床伏図 |  | 令第43条 | a）形状・寸法の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 使用構造材料一覧表 |  | 令第4１条 | b）材質の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第43条 | c) 欠込み部の補強の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第4７条 | d) 接合部の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
| はり | 各階床伏図 |  | 令第3章 | a）形状・寸法の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 使用構造材料一覧表 |  | 令第4１条 | b）材質の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第47条 | c) 接合部の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
| 筋かい等 | 使用構造材料一覧表 |  | 令第46条 | a）形状・寸法の確認 |  |  |  | Ａ・B・Ｃ
|  | 使用構造材料一覧表 |  | 令第46条 | b）材質の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第45条 | c) 欠込み部の補強の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第45条 | d) 接合部の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 各階床伏図 |  | 令第46条 | e）耐力壁配置の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
| 床組 | 各階床伏図、 構造詳細図 |  | 令第3章 | a）形状・寸法の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 使用構造材料一覧表 |  | 令第4１条 | b）材質の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第46条 | c) 床板又は床下地の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第22条 | d) 床高さ(又は床下防湿)の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
④ 小屋組 | 小屋敷 | 小屋伏図 |  | 令第3章 | a）形状・寸法の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | 使用構造材料一覧表 |  | 令第4１条 | b）材質の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第46条 | c) 必要な振止めの設置状況の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第３章 | d) たるき接合部の 確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
⑤ 全体 | 防腐・ 防蟻措置 | 構造詳細図 |  | 令第49条 | a) 防腐措置の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | 構造詳細図 |  | 令第73条 | b) 防蟻措置の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
⑥ 検査結果に伴う手続き | 検査結果及び処置 | 1 | 検査申請書の提出直近の建築確認申請書確認。計画変更確認等の有無 （□有り □なし）
|  | 2 | 確認図書との不整合部分の有無（□有り □なし）
|  | 3 | 不整合部分があった場合の措置(□法令不適合 □変更確認申請指示 □軽微な変更処理 )
|  | 4 | 法令不適合の場合の不適合通知処理年月日・処理番号
( )
|  | 5 | 不適合通知後の処理
□違反建築物として特定行政庁に連絡・通知
□確認申請
|  | 6 | 変更確認申請指示の場合の措置
□申請年月日・番号
□完了検査・中間検査申請年月日・番号
|  | 7 | 軽微な変更処理の場合の措置
□変更図面提出と再検査
□仕様書等の再確認により適合(再検査なし)
| 特定工程後の工程の指定 | 1 | 特定工程後の工程指定部分
|  | 2 | 指定年月日
| 特定工程後の工程の指定解除 | 1 | 特定工程後の工程指定部分
|  | 2 | 指定解除年月日
検査結果の 考察
【木造3階建て検査の留意点】
このチェックシートは、令第3章第３節に規定している木造建築物のうち、いわゆる在来軸組工法３階
建ての建築物については、小屋組工事を特定工程として指定した場合を想定して作成している。従って、
他の工程を特定工程として指定した場合又は枠組壁工法その他の工法の場合は、本チェックシートを参考
にして別途チェックシートを作成するなどなより検査を実施する必要がある。

## 鉄骨造
３ 鉄骨造【完了検査・中間検査※】チェックシート ※該当する検査を丸で囲むこと。
建築敷地の所在地
確認年月日・番号
建築主住所氏名
工事監理者住所氏名 | [8 empty] | 印 |  | ＴＥＬ
工事施工者住所氏名 | [8 empty] | 印 |  | ＴＥＬ
検査項目 |  |  | 検査の判断基準・方法等 |  |  |  | 検査日付 |  |  | 建築主事・指定確認検査機関用
[7 empty] | 工事施工者 | 工事監理者 |  | 検査方法 |  | 検査結果 |  | 修正
[10 empty] | Ａ：目視検査 Ｂ：計測検査 Ｃ：検査結果報告書による検査 |  | 良 否 |  | 法令適合確認月日
[12 empty] | １次検査合否月日 | ２次検査合否月日
|  |  | 検査に用いる図書 |  | 判断基準 | 検査方法
| 工事監理 の 状況確認 |  | 中間検査申請書又は完了検査申請書 検査申請書の添付資料 |  | 規則第１条の３ | 検査申請書第４面「工事監理の状況欄」の記載事項を確認し、工事監理が適切に行われていることを確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 確認申請書・添付図書 |  | 規則第１条の３ | 建築工事の実況について確認申請書・添付図書との不整合部分の有無を確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 敷地の 状況確認 |  | 付近見取図、配置図、敷地断面図、基礎・地盤説明書(指定工作物の擁壁がある場合は、指定工作物確認図書） |  | 法第１９条 | 敷地の高低差、がけ等の状況確認（指定工作物である擁壁がある場合は、指定工作物の確認及び検査済証が交付されていることを確認） |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 建築物の形状・ 寸法 |  | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図、 |  | 令第3章 第５節 | a) 柱、はり、壁、床版の位置・部材スパン寸法の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| 使用建築材料の 品質 |  | 使用構造材料一覧表、構造詳細図 |  | 法第37条 | 鉄骨の品質(JIS規格)の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
他工程部分 | 基礎工事 |  | 基礎伏図、使用構造材料一覧表、構造詳細図 |  | 法第３８条 | 中間検査チェックシート(RC造)による |  |  |  | C
| RC工事 |  | 各階床伏図、軸組図、使用構造材料一覧表、 構造詳細図、 |  | 令第３章 第６節 | 中間検査チェックシート(RC造)による |  |  |  | C
Ⅰ 報告書審査による確認事項 | ①加工工場の選定注３ |  | 確認に必要な図書 |  | 規則第１条 の３ | 建築物の規模等認定の条件に見合った生産能力があること。 |  |  |  | C
| ②指定建築材料の品質確認 |  | 使用構造材料一覧表、構造詳細図 |  | 令第3７条 | a) 鋼材、高力ボルトセットの規格・品質の確認 |  |  |  | C
|  |  | 確認に必要な図書 |  | 令第６７条 | b）溶接材料の規格と鋼材の組合わせの 適否 |  |  |  | C
| ③組立精度の確認 |  | 確認に必要な図書 |  | 令第６７条 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等組み立て時の鉄骨の精度 |  |  |  | C
| ④ 製品検査１(鉄骨部材の寸法精度測定) |  | 確認に必要な図書 |  | 令第６７条 | 鉄骨部材の寸法精度(参考：JASS6付則６鉄骨精度検査基準) |  |  |  | C
| ⑤ 高力ボルト接合部の処理 |  | 確認に必要な図書 |  | 令第６７条 | 高力ボルト接合部の接合部の摩擦接合面の処理、ボルト孔の径・ピッチ・縁端距離等 |  |  |  | C
| ⑥製品検査２（溶接接合部の品質） |  | 確認に必要な図書 |  | 令第６７条 | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認(参考：ＪＡＳＳ６付則６鉄骨精度検査基準ＵＴ基準注７) |  |  |  | C
Ⅱ現場検査事項 | 1 全体 | ①加工工場の類別 | 確認に必要な図書 |  | 規則第１条の３ | 表示板による加工工場の類別グレート |  |  |  | Ａ・C
|  | ②材料品質規格確認 | 使用構造材料一覧表 |  | 法第37条 | ａ）鋼材等の品質規格証明書と現物との 照合 |  |  |  | Ａ・C
|  |  | 確認に必要な図書 |  | 令第６７条 | ｂ）溶接材料の規格と鋼材の組合せ適否 |  |  |  | Ａ・C
|  | ③部材の配置 | 各階床伏図、軸組図、構造詳細図、 |  | 令第３章 第8節 | a) 柱、はり、床版等の配置（確認図書との照合） |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | ④部材の寸法・形状 | 各階床伏図、軸組図、 構造詳細図 |  | 令第３章 第8節 | a) 柱、はり、床版等の配置（確認図書との照合） |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | ⑤建て方精度 | 各階床伏図、軸組図、 構造詳細図 |  |  | 架構の建て方精度(参考6付則6鉄骨制度検査基準) |  |  |  | Ａ・Ｃ
| ２ 溶接接合部 | ①溶接部分の外観・形状・寸法 | 各階床伏図、軸組図、 構造詳細図 |  | 令第92条 令第96条 | a) 溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接・すみ肉溶接) |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 各階床伏図、軸組、 構造詳細図 |  | 令第67条 | b) ダイアフラムとフランジのずれ |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６７条 | ｃ) 突合せ継手の 食違い |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６７条 | ｄ) アンダーカット |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６７条 | ｅ) われ |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６７条 | f) その他の溶接部の外観・形状・寸法(参考６付則６鉄骨精度検査基準) |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  | ②現場溶接部の 製品検査 | 構造詳細図 |  | 令第６７条 | 開先角度、ルート面、ルートギャップ、食い違い等組み立て時の鉄骨の精度 |  |  |  | C
|  | ③現場溶接部の 製品検査 | 構造詳細図 |  | 令第67条 | 外観検査及び超音波探傷検査の結果確認(参考:JASS6付則６鉄骨精度検査基準UT基準注７) |  |  |  | Ｃ
|  | ④現場溶接部分の外観形状寸法 | 構造詳細図 |  | 令第3章第８節 | a) 現場溶接部の部位(確認図書との照合) |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第９２条・ 第９６条 | b）溶接継ぎ目の種類(突合せ溶接・すみ肉溶接) |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６７条 | c) ダイアフラムとフランジのずれ |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６７条 | d) 突合せ継手の食違い |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６７条 | e) アンダーカット |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６７条 | f) その他の溶接部の外観・形状・寸法(参考６付則６鉄骨精度検査基準) |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
| ３高力ボルト接合部 注５ | ① トルシア形 | 構造詳細図 |  | 令第９２条の２ | a) 現場受け入れ検査(トルク係数値確認・導入張力確認試験)実施状況の確認 |  |  |  | Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第９２条の２ | b) ボルトの本数スプライス数、摩擦接合面の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第67条 | c)ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第９２条の２ | d) 締付け状態の確認（肌すき・ピンテール破断・マーキングの状態）の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | ② JIS形六角 | 構造詳細図 |  | 令第９２条の２ | a) 締め付け機器の調整、現場受け入れ検査(導入張力確認試験)実施状況の確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第９２条の２ | b) ボルトの本数スプライス数、摩擦接合面の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第９２条の２ | c) ボルトの径、孔径、中心距離、縁端距離の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第９２条の２ | d) 締付け状態の確認(肌すき・マーキングの状態)の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
| ４ ﾌﾞﾚｰｽ接合部 |  | 構造詳細図 |  | 令第３章第８節 | ブレース接合部の形式・板厚・材質・補剛材等の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
| ５柱の脚部の構造方法 | 共通 | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | 柱脚接合工法と仕様の確認(確認添付図書との照合) |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | ①露出形式 | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | a) アンカーボトルの材質・径・本数とナットの高さの確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | b) アンカーボトルの均等な配置の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | c) 座金の使用、ナットの戻り止め措置の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | d) アンカーボトルの定着長さの確認 |  |  |  | Ａ・B・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | e) 柱の最下端の断面積に対するアンカーボトルの全断面積の割合の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | f) ベースプレートの厚さの確認 |  |  |  | Ａ・Ｂ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | g) アンカーボトルの径、孔径、縁端時距離の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  |  | h) アンカーボトルの締め付け状態の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | ②根巻き形式 | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | a) 根巻き部分の高さの確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | b) 根巻き部分の立上り主筋の本数及びその頂部のかぎ状加工の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | c) 立上り主筋の定着長さ(根巻き部分・基礎)の確認 |  |  |  | Ａ・B・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | d) 根巻き部分の帯筋(令７７②③)の確認 |  |  |  | Ａ・B・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  |  | e) スタッドボルトの径・本数・配置の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  | ③埋込み形式 | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | a) 柱の埋込み長さの確認 |  |  |  | Ａ・B・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | b) 側柱・隅柱のU字形補強筋等による補強の確認 |  |  |  | Ａ・B・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | c) 埋込み部分の鉄骨のかぶり厚さの確認 |  |  |  | Ａ・B・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第６６条 | d) スタッドボトルの径・本数・配置の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
| ６ 床スラブ接合部 |  | 構造詳細図 |  | 令第３章第８節 | a) 床構造の形式(合成スラブ) |  |  |  | Ａ・Ｃ
|  |  | 構造詳細図 |  | 令第３章第８節 | b) シャーコネクター(頭付きスタッド等)の施工状況・検査結果の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
| ７ 帳壁等の接合部 |  | 構造詳細図 |  | 令第３９条 | 緊結金物の取付け状況の確認 |  |  |  | Ａ・Ｃ
添付書類等 |  |  | □ 製作要領書 □ 鋼材ﾐﾙｼｰﾄ □ 鉄骨工事施工状況報告書 □ 鉄骨精度測定結果 □ 溶接部社内検査結果報告書 □溶接部受入検査結果報告書（第三者検査） □ 写真 □
検査結果に伴う手続き | 検査結果及び処置 |  | 1 | 検査申請書の提出直近の建築確認申請書確認。計画変更確認等の有無 （□有り □なし）
|  |  | 2 | 確認図書との不整合部分の有無（□有り □なし）
|  |  | 3 | 不整合部分があった場合の措置(□法令不適合 □変更確認申請指示 □軽微な変更処理 )
|  |  | 4 | 法令不適合の場合の不適合通知処理年月日・処理番号
( )
|  |  | 5 | 不適合通知後の処理
□違反建築物として特定行政庁に連絡・通知
□確認申請
|  |  | 6 | 変更確認申請指示の場合の措置
□申請年月日・番号
□完了検査・中間検査申請年月日・番号
|  |  | 7 | 軽微な変更処理の場合の措置
□変更図面提出と再検査
□仕様書等の再確認により適合(再検査なし)
| 特定工程後の工程の指定 |  | 1 | 特定工程後の工程指定部分
|  |  | 2 | 指定年月日
| 特定工程後の工程の指定解除 |  | 1 | 特定工程後の工程指定部分
|  |  | 2 | 指定解除年月日
検査結果の考察