## 協議書
様式－１
所長 |  |  |  | 次長 |  | 工事施工管理幹 |  | 課長 |  | 担当
工 事 打 合 簿
発議者 |  |  |  | □ | 発注者 | ■ | 受注者 | 発議年月日 |  | 令和 年 月 日
発議事項 |  |  | □指示 ■協議 □通知 □承諾 □提出 □報告 □届出 □その他（ ）
契約番号 |  |  | ○○事－○○－○○○○
事業名 |  |  | ◇◇◇◇事業
工事名 |  |  | △△△△△線
工事場所 |  |  | ○○市▽▽地内
受注者名 |  |  | 株式会社 ◎◎◎◎建設
（内 容）
ＩＣＴの利用について
本工事は、ＩＣＴの試行対象工事となっていませんが、次の技術を利用したいので
協議します。
利用する技術
①3次元起工測量：地上型レーザースキャナーによる起工測量
②３次元設計データ作成
③ＩＣＴ建設機械による施工：ＭＧバックホウによる施工
④３次元出来形管理等の施工管理：地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理
⑤３次元データの納品
回答：本協議書について承諾し、変更の対象とします。なお、森林整備保全事業ＩＣＴ
技術試行要領の第5条、受注者希望型とするので別添、特記仕様書の内容に基づき、
|  |  | 施工を行うこと。 | [6 empty] | 約○○○万円増見込み
添付図 葉、その他添付図書（特記仕様書）
処 理 ・ 回 答 | 発 注 者 | 上記について |  |  | □指示 ■承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
|  |  | 監督員 |  |  | ○○○○ |  |  | 印 |  | 令和 年 月 日
| 受 注 者 | 上記について |  |  | □指示 □承諾 □協議 □通知 □受理 します。
□その他（ ）
|  | 現場代理人 |  |  |  | □□□□ |  |  | 印
|  | 主任（監理）技術者 |  |  |  | ◇◇◇◇ |  |  | 印 |  | 令和 年 月 日
（注）打合わせの都度２部作成し、各々保管する。
第○○条 ＩＣＴ施工技術（受注者希望型） １．本工事は、建設現場における生産性向上を目的とした「森林整備保全事業ＩＣＴ技術試行要領」の対象工事である。 受注者がＩＣＴ施工技術の活用を希望する場合は、ＩＣＴ施工技術（施工プロセスの①から⑤または、②④⑤）を選択し、起工測量着手までの間に、その旨を監督員と協議し、承諾を得ること。 なお、施工プロセスの①③についても、受注者の希望によりＩＣＴ施工技術の 活用を選択し、部分的に活用することが出来る。 ２．ＩＣＴ施工技術の活用に係る費用は、受発注者の協議により変更契約の対象とする。 ３．発注者は、ＩＣＴ施工用データの作成に必要な詳細設計において作成したＣＡＤデータを受注者に貸与するほか、ＩＣＴ活用工事を実施する上で有効と考えられる、詳細設計において作成した成果品と関連工事の完成図書を受注者に貸与する。 受注者は、設計図書を照査し、ＩＣＴ活用工事の実施に必要な情報から施工用データを作成する。
打合簿の例