## 契約書 (hidden)
建 築 工 事 監 理 業 務 委 託 契 約 書
[16 empty] | 契約番号 |  |  |  | 営繕課
収入
1 |  | 委託業務の名称 | [19 empty] | 印紙
2 |  | 履行期間 | [6 empty] | 着手 |  |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
[9 empty] | 完了 |  |  | 平成 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日
3 |  | 業務委託料
[10 empty] | 億 | 千 |  | 百 | 拾 | 万 |  | 千 |  | 百 | 拾 | 円
うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
（業務委託料に105分の5を乗じて得た額）
円
4 |  | 契約保証金 |  |  |  |  | 免 除
5 |  | 支払条件 |  |  |  |  | 前払金なし
[7 empty] | 部分払 |  |  | 回まで | [12 empty] | 部分払 → 完成払 要確認
上記の委託業務について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づい
て、別添の条項によって公正な委託契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するも
のとする。
本契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
|  | 平成 |  |  | 年 | 月 |  | 日
|  | 契約担当者 |  |  |  | 職名 | [5 empty] | 山 梨 県 知 事
（発注者）
氏名
|  | 受注者 |  |  |  | 住所
商号又は名称
氏名
（総則）
第１条 |  |  |  | 発注者（以下「甲」という。）及び受注者（以下「乙」という。）は、この契約書（頭
|  | 書を含む。以下同じ。）に基づき、工事監理業務委託仕様書（別冊の仕様書、現場説明書及び | [21 empty] | 共通仕様書
|  | これらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回答書をいう。以下「工事監理仕 | [21 empty] | 特記仕様書
様書」という。）に従い、日本国の法令を遵守し、この契約（この契約書及び工事監理仕様書
を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。）を履行しなければならない。
2 |  |  | 乙は、契約書記載の業務（以下「業務」という。）を契約書記載の履行期間（以下「履行
期間」という。）内に完了し、甲は、その業務委託料を支払うものとする。
3 |  |  | 甲は、その意図する業務を完了させるため、業務に関する指示を乙又は第８条に定める乙
の管理技術者に対して行うことができる。この場合において、乙又は乙の管理技術者は、当該
指示に従い業務を行わなければならない。
4 |  |  | 乙は、この契約書若しくは工事監理仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しく
は甲乙協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定
めるものとする。
5 |  |  | この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。
6 |  |  | この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
7 |  |  | この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、工事監理仕様書に特別の定めがある
場合を除き、計量法（平成4年法律第51号）に定めるものとする。
8 |  |  | この契約書及び工事監理仕様書における期間の定めについては、民法（明治29年法律第
89号）及び商法（明治32年法律第48号）の定めるところによるものとする。
9 |  |  | この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
10 |  |  | この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意に
よる専属的管轄裁判所とする。
（指示等及び協議の書面主義）
第２条 |  |  |  | この契約書に定める指示、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除（以下
「指示等」という。）は、書面により行わなければならない。
2 |  |  | 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には、甲及び乙は、前項に規
定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等
を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。
3 |  |  | 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を
書面に記録するものとする。
（業務計画書の提出）
第３条 |  |  |  | 乙は、この契約締結後14日以内に工事監理仕様書に基づいて業務計画書を作成し、甲 | [19 empty] | 共通仕様書（３．９）に記載
に提出しなければならない。
2 |  |  | 甲は、必要があると認めるときは、前項の業務計画書を受理した日から7日以内に、乙に
対してその修正を請求することができる。
3 |  |  | この契約書の他の条項の規定により履行期間又は工事監理仕様書が変更された場合におい
て、甲は、必要があると認めるときは、乙に対して業務計画書の再提出を請求することができ
る。この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」
と読み替えて、前2項の規定を準用する。
4 |  |  | 業務計画書は、甲及び乙を拘束するものではない。
（権利義務の譲渡等）
第４条 |  |  |  | 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならな
い。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 |  |  | 乙は、業務を行う上で得られた記録等を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保
の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。
（秘密の保持）
第５条 |  |  |  | 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 |  |  | 乙は、甲の承諾なく、この契約の履行を行う上で得られた設計図書等（業務を行う上で得
られた記録等を含む。）を他人に閲覧させ複写させ、又は譲渡してはならない。
（一括再委託等の禁止）
第６条 |  |  |  | 乙は、業務の全部を一括して、又は工事監理仕様書において指定した部分を第三者に委 | [19 empty] | 共通仕様書（３．２１）に記載
任してはならない。
2 |  |  | 乙は、業務の一部を第三者に委任しようとするときは、あらかじめ、甲の承諾を得なけれ
|  | ばならない。ただし、甲が工事監理仕様書において指定した軽微な部分を委任しようとすると | [21 empty] | 共通仕様書（３．２１）に記載
きは、この限りでない。
3 |  |  | 甲は、乙に対して、業務の一部を委任した者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請
求することができる。
| （監督員） | [22 empty] | 国交省は「調査職員」
第７条 |  |  |  | 甲は、監督員を置いたときは、その氏名を乙に通知しなければならない。監督員を変更
したときも、同様とする。
2 |  |  | 監督員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく甲の権限とされる
|  | 事項のうち甲が必要と認めて監督員に委任したもののほか、工事監理仕様書に定めるところに | [21 empty] | 共通仕様書（３．３）に記載
より、次に掲げる権限を有する。
|  | 一 |  | 甲の意図する業務を完了させるための乙又は乙の管理技術者に対する業務に関する指示
|  | 二 |  | この契約書及び工事監理仕様書の記載内容に関する乙の確認の申出又は質問に対する承
諾又は回答
|  | 三 |  | この契約の履行に関する乙又は乙の管理技術者との協議
|  | 四 |  | 業務の進捗の確認、工事監理仕様書の記載内容と履行内容との照合その他契約の履行状
況の監督
3 |  |  | 甲は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督 | [20 empty] | 建築・電気・機械の各監督員
員の有する権限の内容を、監督員にこの契約書に基づく甲の権限の一部を委任したときにあっ
ては当該委任した権限の内容を、乙に通知しなければならない。
4 |  |  | 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面によりおこなわなけれ
ばならない。
5 |  |  | この契約書に定める書面の提出は、工事監理仕様書に定めるものを除き、監督員を経由し | [20 empty] | 共通仕様書（３．７）に記載
て行うものとする。この場合においては、監督員に到達した日をもって甲に到達したものとみ
なす。
| （管理技術者） | [22 empty] | 共通仕様書（３．４）に記載
第８条 |  |  |  | 乙は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を甲に
通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。
2 |  |  | 管理技術者は、この契約の履行に関し、業務の管理及び統轄を行うほか、業務委託料の変
更、履行期間の変更、業務委託料の請求及び受領、第9条第1項の請求の受理、同条第2項の
決定及び通知、同条第3項の請求、同条第4項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限
を除き、この契約に基づく乙の一切の権限を行使することができる。
3 |  |  | 乙は、前項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうちこれを管理技術者に委任せず自
ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を甲に通知しなければな
らない。
（管理技術者等に対する措置請求）
第９条 |  |  |  | 甲は、管理技術者又は乙の使用人若しくは第6条第2項の規定により乙から業務を委任
された者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を
明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 |  |  | 乙は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その
結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。
3 |  |  | 乙は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、甲に対して、そ
の理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
4 |  |  | 甲は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その
結果を請求を受けた日から10日以内に乙に通知しなければならない。
（履行報告）
第１０条 |  |  |  | 乙は、工事監理仕様書に定めるところにより、契約の履行について甲に報告しなければ | [19 empty] | 共通仕様書（２．１．（４））に記載
|  | ならない。 | [21 empty] | 特記仕様書に進捗状況報告書
（業務月報（打合せ議事録の取りまとめ））提出の記載
| （貸与品等） | [22 empty] | 共通仕様書（３．１０）に記載
第１１条 |  |  |  | 甲が乙に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等（以下「貸与品等」とい
|  | う。）の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、工事監理仕様書に定めるところによる。 | [21 empty] | 特記仕様書に記載
2 |  |  | 乙は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、甲に受領書又は借
用書を提出しなければならない。
3 |  |  | 乙は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
4 |  |  | 乙は、工事監理仕様書に定めるところにより、業務の完了、工事監理仕様書の変更等によ
って不用となった貸与品等を甲に返還しなければならない。
5 |  |  | 乙は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となっ
たときは、甲の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代え
て損害を賠償しなければならない。
（工事監理仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任）
第１２条 |  |  |  | 乙は、業務の内容が工事監理仕様書又は甲の指示若しくは甲乙協議の内容に適合しない
場合において、監督員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この
場合において、当該不適合が甲の指示によるときその他甲の責に帰すべき事由によるときは、
甲は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害
を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（条件変更等）
第１３条 |  |  |  | 乙は、業務を行うに当たり、次のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を
直ちに甲に通知し、その確認を請求しなければならない。
|  | 一 |  | 仕様書、現場説明書及びこれらの図書に係る質問回答書並びに現場説明に対する質問回
答書が一致しないこと（これらの優先順位が定められている場合を除く。）
|  | 二 |  | 工事監理仕様書に誤謬又は脱漏があること
|  | 三 |  | 工事監理仕様書の表示が明確でないこと
|  | 四 |  | 履行上の制約等工事監理仕様書に示された自然的又は人為的な履行条件が実際と相違す
ること
|  | 五 |  | 工事監理仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状
態が生じたこと
2 |  |  | 甲は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見した
ときは、乙の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、乙が立会いに応じな
い場合には、乙の立会いを得ずに行うことができる。
3 |  |  | 甲は、乙の意見を聴いて、調査の結果（これに対してとるべき措置を指示する必要がある
ときは、当該指示を含む。）をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を乙に通知
しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あ
らかじめ、乙の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 |  |  | 前項の調査の結果により第1項各号に掲げる事実が確認された場合において、必要がある
と認められるときは、甲は、工事監理仕様書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 |  |  | 前項の規定により工事監理仕様書の訂正又は変更が行われた場合において、甲は、必要が
あると認められるときは、履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼしたと
きは必要な費用を負担しなければならない。
（工事監理仕様書等の変更）
第１４条 |  |  |  | 甲は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事監理仕様書又は
業務に関する指示（以下本条及び第16条において「工事監理仕様書等」という。）の変更内
容を乙に通知して、工事監理仕様書等を変更することができる。この場合において、甲は、必
要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙に損害を及ぼした
ときは必要な費用を負担しなければならない。
（業務の中止）
第１５条 |  |  |  | 甲は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を乙に通知して、業務の全部又は一
部を一時中止させることができる。
2 |  |  | 甲は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるとき
は履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増
加費用を必要としたとき若しくは乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければなら
ない。
| （業務に係る乙の提案） | [22 empty] | 特記仕様書に記載
第１６条 |  |  |  | 乙は、工事監理仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項 | [20 empty] | 書面をもって提案すること
を発見し、又は発案したときは、甲に対して、当該発見又は発案に基づき工事監理仕様書等の
変更を提案することができる。
2 |  |  | 甲は、前項に規定する乙の提案を受けた場合において、必要があると認めるときは、工事
監理仕様書等の変更を乙に通知するものとする。
3 |  |  | 甲は、前項の規定により工事監理仕様書等が変更された場合において、必要があると認め
られるときは、履行期間又は業務委託料を変更しなければならない。
（乙の請求による履行期間の延長）
第１７条 |  |  |  | 乙は、その責に帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができ
ないときは、その理由を明示した書面により甲に履行期間の延長変更を請求することができる。
（甲の請求による履行期間の短縮等）
第１８条 |  |  |  | 甲は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を
乙に請求することができる。
2 |  |  | 甲は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理
由があるときは、乙に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求すること
ができる。
3 |  |  | 甲は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、業務委託料を変更し、又
は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（履行期間の変更方法）
第１９条 |  |  |  | 履行期間の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以
内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 |  |  | 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
ただし、甲が履行期間の変更事由が生じた日（第17条の場合にあっては、甲が履行期間の変
更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、乙が履行期間の変更の請求を受けた日）から7
日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知すること
ができる。
（業務委託料の変更方法等）
第２０条 |  |  |  | 業務委託料の変更については、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日
以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 |  |  | 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知するものとする。
ただし、甲が業務委託料の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合
には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知することができる。
3 |  |  | この契約書の規定により、乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負
担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。
（一般的損害）
第２１条 |  |  |  | 業務の完了の前に、業務を行うにつき生じた損害（次条第1項又は第2項に規定する損
害を除く。）については、乙がその費用を負担する。ただし、その損害（工事監理仕様書に定
めるところにより付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち甲の責に帰すべき事
由により生じたものについては、甲が負担する。
（第三者に及ぼした損害）
第２２条 |  |  |  | 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行
わなければならないときは、乙がその賠償額を負担する。
2 |  |  | 前項の規定にかかわらず、同項の規定する賠償額（工事監理仕様書に定めるところにより
付された保険によりてん補された部分を除く。）のうち、甲の指示、貸与品等の性状その他甲
の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲がその賠償額を負担する。ただし、乙
が、甲の指示又は貸与品等が不適当であること等甲の責に帰すべき事由があることを知りなが
らこれを通知しなかったときは、この限りでない。
3 |  |  | 前２項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争を生じた場合においては、甲乙
協力してその処理解決に当たるものとする。
（業務委託料の変更に代える工事監理仕様書の変更）
第２３条 |  |  |  | 甲は、第12条から第16条まで、第18条、又は第21条の規定により業務委託料を
増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、業務委託料の
増額又は負担額の全部又は一部に代えて工事監理仕様書を変更することができる。この場合に
おいて、工事監理仕様書の変更内容は、甲乙協議して定める。ただし、協議開始の日から14日
以内に協議が整わない場合には、甲が定め、乙に通知する。
2 |  |  | 前項の協議開始の日については、甲が乙の意見を聴いて定め、乙に通知しなければならな
い。ただし、甲が前項の業務委託料を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日か
ら7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、乙は、協議開始の日を定め、甲に通知する
ことができる。
（検査及び引渡し）
第２４条 |  |  |  | 乙は、業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
2 |  |  | 甲又は甲が検査を行う者として定めた職員（以下「検査員」という。）は、前項の規定に | [21 empty] | 工事検査課と要打合せ
|  | よる通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に乙の立会いの上、工事監理仕様書 | [22 empty] | 営繕課の職員でも良いか？
に定めるところにより、業務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を乙に通
知しなければならない。
3 |  |  | 甲は、前項の検査によって業務の完了を確認した後、乙が業務報告書の引渡しを申し出た
ときは、直ちに当該業務報告書の引渡しを受けなければならない。
4 |  |  | 甲は、乙が前項の申出を行わないときは、当該業務報告書の引渡しを業務委託料の支払の
完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、乙は、当該請求に直ち
に応じなければならない。
5 |  |  | 乙は、業務が第2項の検査に合格しないときは、直ちに履行して甲の検査を受けなければ
ならない。この場合においては、履行の完了を業務の完了とみなして前4項の規定を準用す
る。
（業務委託料の支払）
第２５条 |  |  |  | 乙は、前条第2項の検査に合格したときは、業務委託料の支払いを請求することができ
る。
2 |  |  | 甲は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から30日以内に業務委託
料を支払わなければならない。
3 |  |  | 甲がその責に帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期
限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間（以下「約定期間」と
いう。）の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数
を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものと
みなす。
（部分払）
第２６条 |  |  |  | 乙は、業務の完了前に、出来形部分に相応する業務委託料相当額の10分の9以内の額
について、次項から第7項までの定めるところにより部分払を請求することができる。ただ
し、この請求は、工事中支払い条件にある回数を超えることができない。
［注］ 部分払を行わない場合には、この条を削除する。
2 |  |  | 乙は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分の確認
を甲に請求しなければならない。
3 |  |  | 甲は、前項の場合において、当該請求を受けた日から10日以内に、乙の立会いの上、工
事監理仕様書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該確認の結果を
乙に通知しなければならない。
4 |  |  | 前項の場合において、検査に直接要する費用は、乙の負担とする。
5 |  |  | 乙は、第3項の規定による確認があったときは、部分払を請求することができる。この場
合においては、甲は、当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならな
い。
6 |  |  | 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において第1項の業務委託料相当額は、
甲乙協議して定める。ただし、甲が第3項の通知をした日から10日以内に協議が整わない場
合には、甲が定め、乙に通知する。
部分払金の額
≦ 第１項の業務委託料相当額 ×（9/10）
7 |  |  | 第5項の規定により部分払金の支払があった後、再度部分払の請求をする場合においては、
第1項及び第6項中「業務委託料相当額」とあるのは「業務委託料相当額から既に部分払の対
象となった業務委託料相当額を排除した額」とするものとする。
（第三者による代理受領）
第２７条 |  |  |  | 乙は、甲の承諾を得て業務委託料の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とする
ことができる。
2 |  |  | 甲は、前項の規定により乙が第三者を代理人とした場合において、乙の提出する支払請求
書に当該第三者が乙の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第
25条又は第26条の規定に基づく支払をしなければならない。
（部分払金の不払いに対する乙の業務中止）
第２８条 |  |  |  | 乙は、甲が第25条又は第26条の規定に基づく支払を遅延し、相当の期間を定めてそ
の支払を請求したにもかかわらず支払をしないときは、業務の全部又は一部を中止することが
できる。この場合においては、乙は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を甲に通
知しなければならない。
2 |  |  | 甲は、前項の規定により乙が業務を一時中止した場合において、必要があると認められる
ときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は乙が増加費用を必要とし、若しくは乙に損
害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
（債務不履行に対する乙の責任）
第２９条 |  |  |  | 乙がこの契約に違反した場合、その効果がこの契約に定められているもののほか、甲
は、乙に対して相当の期間を定めて履行を請求し、又は履行の請求とともに損害の賠償を請求
することができる。ただし、損害賠償については、乙がその責に帰すべからざることを立証し
たときは、この限りではない。
2 |  |  | 前項において乙が負うべき責任は、第24条第2項又は第26条第3項の規定による検査
に合格したことをもって免れるものではない。
3 |  |  | 第1項の規定による履行又は損害賠償の請求は、第24条第3項又は第4項の規定により
工事監理業務が完了した日から本件建築物の工事完成後2年以内に行わなければならない。た
だし、その違反が乙の故意又は重大な過失により生じた場合は、当該請求をできる期間は、工
事監理業務完了の日から10年とする。
4 |  |  | 甲は、工事監理業務の完了の際に乙のこの契約に関して違反があることを知ったときは、
第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに乙に通知しなければ、当該履行の請求又は損害賠
償の請求をすることはできない。ただし、乙がその違反があることを知っていたときは、この
限りでない。
5 |  |  | 第1項の規定は、乙の契約違反が工事監理仕様書の記載内容、甲の指示又は貸与品等の性
状により生じたものであるときは適用しない。ただし、乙がその記載内容、指示又は貸与品等
が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
（履行遅滞の場合における損害金等）
第３０条 |  |  |  | 乙の責に帰すべき事由により履行期間内に業務を完了することができない場合において
は、甲は、損害金の支払を乙に請求することができる。
2 |  |  | 前項の損害金の額は、業務委託料から第26条の規定による部分払に係る業務委託料を控
除した額につき、遅延日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額とする。
3 |  |  | 甲の責に帰すべき事由により、第25条第2項若しくは第26条第5項の規定による業務
委託料又は部分払金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、遅延日数に応
じ、年3.6パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
（甲の解除権）
第３１条 |  |  |  | 甲は、乙が次のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
|  | 一 |  | その責に帰すべき事由により、履行期間内に業務が完了しないと明らかに認められると
き
|  | 二 |  | 管理技術者を配置しなかったとき。
|  | 三 |  | 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成するこ
とができないと認められるとき。
|  | 四 |  | 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保
に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第４８条第４項、
第５３条の３または第５４条の規定による審決（同法第５４条第３項による該当する事実が
がなかったと認められる場合の審決を除く。）を行い、当該審決が確定したとき。
|  | 五 |  | 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第４８条の２第１項の規定に
よる課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が同法第４８条の２弟６項の規定により、
確定した審決とみなされたとき。（独占禁止法第７７条の規定により、この審決の取り消し
の訴えが提訴された時を除く。）
|  | 六 |  | 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして行った審決に対し、独占禁止法第７７条
の規定により当該審決の取り消しの訴えが提起され、当該訴えについて請求棄却または
訴却下の判決が確定したとき。
|  | 七 |  | 乙（乙が法人の場合にあっては、その役員または使用人）が刑法（明治４０年法律第４５
号）第９６条の３または同法第１９８条による刑が確定したとき。
2 |  |  | 甲は、乙が、第33条第1項の規定によらないで契約の解除を申し出たときは、契約を解除
することができる。
3 |  |  | 第1項又は前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、業務委託料の10分
の1に相当する額を違約金として甲の指定する期限までに支払わなければならない。
第３２条 |  |  |  | 甲は、業務が完了するまでの間は、前条第1項及び第2項の規定によるほか、必要があ
るときは、契約を解除することができる。
2 |  |  | 甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害
を賠償しなければならない。
（乙の解除権）
第３３条 |  |  |  | 乙は、次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができる。
|  | 一 |  | 第14条の規定により工事監理仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少した
とき。
|  | 二 |  | 第15条の規定による業務の中止期間が履行期間の10分の5（履行期間の10分の5が6月
を超えるときは、6月）を超えたとき。ただし、中止が業務の一部のみの場合は、その一部
を除いた他の部分の業務が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないと
き。
|  | 三 |  | 甲が契約に違反し、その違反によって契約の履行が不可能となったとき。
2 |  |  | 乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠
償を甲に請求することができる。
（解除の効果）
第３４条 |  |  |  | 契約が解除された場合には、第1条第2項に規定する甲及び乙の義務は消滅する。ただ
し、第26条に規定する部分払に係る部分については、この限りでない。
（解除に伴う措置）
第３５条 |  |  |  | 乙は、契約が解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を甲に返
還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が乙の故意又は過失により滅失又は
き損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠
償しなければならない。
2 |  |  | 前項前段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第31条に
よるときは甲が定め、第32条又は第33条の規定によるときは乙が甲の意見を聴いて定めるも
のとし、前項後段に規定する乙のとるべき措置の期限、方法等については、甲が乙の意見を聴
いて定めるものとする。
（保険）
第３６条 |  |  |  | 乙は、工事監理仕様書に基づき保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、
当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに甲に提示しなければならない。
（公正入札違約金）
第３７条 |  |  |  | 乙は、第３1条第１項第４号から第７号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除
|  | するか否かを問わず、違約金として、この契約による請負代金額の１０分の２に相当する額を | [20 empty] | １０分の１ |  |  | （H20.8.18改正 県土整備総務課確認 久保寺）
支払わなければならない。委託業務が完了した後も同様とする。
2 |  |  | 前項の場合において、乙が共同企業体であり、既に解散されているときは、甲は、乙の
代表者であった者または構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。この場
合においては、乙の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を支
払わなければならない。
3 |  |  | 第１項の規定は、甲に生じた実際の損害額が同項に規定する違約金の額を超える場合
においては、甲がその超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
（賠償金等の徴収）
第３８条 |  |  |  | 乙がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないと
きは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日ま
で年5パーセントの割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき業務委託料とを相殺
し、なお不足があるときは追徴する。
2 |  |  | 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年5パーセントの割合で計算し
た額の延滞金を徴収する。
（契約外の事項）
第３９条 |  |  |  | この契約書に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。

## 施工ﾌﾟﾛｾｽﾁｪｯｸ
「施工プロセス」のチェックリスト（営繕工事） | [11 empty] | 監督職員名 |  | ：
| 1 | 工事名
| 2 | 工期
| 3 | 請負業者
| ① | 「施工プロセス」チェックリストは、共通仕様書、契約書等に基づき、施工に必要なプロセスが適切に施工されているかを監督職員等が確認する。
| ② | チェック欄では、書類もしくは現場等で確認した月日、及び内容が適切であれば□にレマークを記入し、適切でなければ、備考欄に指示事項や是正状況等を記入する。
| ③ | 用語の定義については、契約後：当初契約後、変更後：工期内に行う契約変更後とする。
考査項目 | 細 別 | 確 認 項 目 | チェックリスト一覧表 | チェック欄 （指示事項等） | [13 empty] | 備 考
|  |  | （チェックの目安） | 着手前 | 施 工 中 | [11 empty] | 完成時 | （指示事項及びその是正状況等）
|  |  |  | 令和 年 | 令和 年 | [11 empty] | 令和 年
１ 施工体制 | Ⅰ 施工体制一般 | 品質・安全管理体制 | 品質及び安全計画に見合う管理体制が確 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
立されている。
（施工計画書提出時）
|  | 建設業退職金共済制度 | 掛金収納書の写しを契約締結後１ケ月以 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
内に提出した。 （契約後、増額変更後）
|  |  | 建設業退職金共済証紙の配布を受け払い |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
簿等により適切に管理している。
（施工時適宜）
|  |  | 「建設業退職金共済性度適用事業主工事 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
現場」の標識を現場に掲示している。
（施工中１回程度）
|  | 請負代金内訳書 | 請負代金内訳書を契約締結後14日以内 | （ ／ ）
に提出した。 （契約後）
|  | 労働保険関係成立票 | 労災保険関係成立票を工事現場の見や |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
すい場所に掲示している。
（施工中１回程度）
|  | 建設業許可標識 | 建設業許可を受けたことを示す標識を公 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
衆の見やすい場所に設置し、監理技術者又
は主任技術者を正しく記載している。
（施工時１回程度）
|  | 施工体制台帳、施工体系図 | 施工体制台帳及び施工体系図を現場に |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
備え付け、かつ、同一のものを提出した。
（施工時の当初、変更時）
|  |  | 施工体制台帳に下請負契約書（写）及び |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
再下請負通知書を添付している。
（施工時の当初、変更時）
|  |  | 施工体系図を現場の工事関係者及び公衆 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
の見やすい場所に掲げている。
（施工時の当初、変更時）
|  |  | 施工体系図に記載されている業者のみが |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
作業している。 （施工時１回／月程度）
|  |  | 元請負人がその下請工事の施工に実質的 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
に関与している。（下請工事がある全て
の工事に適用する。）
（施工時の当初、変更時）
Ⅰ 施工体制一般
１ 施工体制 | Ⅱ 配置技術者／現場代理人／監理技術者／主任技術者 | 工事実績情報 | 事前に監督職員の確認を受け、契約締結 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
後等の10日以内（祝日を除く）に登録期間
に申請し、登録されることを証明する資料
を、監督職員に提出した。
（契約後、変更後、完成時）
|  | 現場代理人 | 現場に常駐している。 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
（施工時１回／月程度）
|  |  | 監督員への通知、報告、申出等を書面 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
で行っている。 （施工中適宜）
|  | 監理技術者（主任技術者）の | 技術者としての要件が資格者証等によ | （ ／ ）
|  | 専任制等 | り確認できた。 （着手前）
|  |  | 配置予定技術者または現場代理人等通 | （ ／ ）
知書等に記載されている技術者が本人と
同一であった。 （着手前）
|  |  | 工事実績情報登録において重複がなく、 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
現場に専任している。（専任義務は建築
ー式工事7,000万円以上、その他工事
3,500万円以上）（施工中 1回／月程度）
|  |  | 施工計画や工事に係る工程、技術的事項 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
を把握し、主体的に係わっていた。
（施工時、打合せ時）
|  | 専門技術者の配置 | 専門技術者を専任し、配置している。 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
（施工計画時、施工時適宜）
|  | 作業主任者の選任 | 作業主任者を選任し、配置している。 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
（施工計画時、施工中適宜）
|  | 下請負者の把握 | 下請負者が山梨県の工事指名競争参加資 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
格者である場合には、指名停止期間中でな
い。 （施工中適宜）
Ⅱ 配置技術者／現場代理人・監理技術者・主任技術者
２ 施工状況 | Ⅰ 施工管理 | 設計図書の照査等 | 契約書第１８条第１項第１号から５号に | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
係わる設計図書の照査を行っている。
（着手前、施工中適宜）
|  |  | 現場との相違事実がある場合、その事実 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
が確認できる資料を書面により提出して確
認を受けた。 （着手前、施工中適宜）
|  | 施工計画書 | 施工に先立ち、設計図書等の内容を反映 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
したものを提出した。（着手前、変更時）
|  |  | 記載内容と、現場施工方法が一致してい |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
る。 （施工中適宜）
|  | 施工管理 | 建築材料、機材に関する資料の整理及び |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | ・建築材料、機材の管理 | 確認がなされている。 （施工中適宜）
|  | ・出来形、品質管理 | 日常の出来形、品質管理が適時、的確に |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
行われている。 （施工中適宜）
|  | 建設副産物及び産業廃棄物 | 請負者は、産業廃棄物管理票（マニュフ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
ェスト）により適正に処理されていること
を確認し、監督員に提示した。
（施工時適宜）
|  |  | 再生資源利用計画書及び再生資源利用促 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
進計画書を所定の様式に基づき作成し、施
工計画書に含め提出した。（施工中適宜）
Ⅰ 施工管理
２ 施工状況 | Ⅱ 工程管理 | 工程管理 | 施工前に各種工程表を提出している。 | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
（着手前、施工中適宜）
|  |  | 工程管理の把握に努め、必要に応じ、 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
フォローアップを行っている。
（施工中適宜）
Ⅱ 工程管理
２ 施工状況 | Ⅲ 安全対策 | 安全活動 | 災害防止協議会等を設置し、活動記録が |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | (安全活動を実施し、 | ある。 （施工中適宜）
|  | 記録がある。） | 店社パトロールを実施し、記録がある。 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
（施工中１回／月程度）
|  |  | 安全教育、訓練等を実施し、記録がある。 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
（施工中適宜）
|  |  | 安全巡視、TBM、KY等を実施し、記録 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
がある。 （施工中適宜）
|  |  | 新規入場者教育を実施し、記録がある。 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
（施工中適宜）
|  | 仮設備点検等 | 過積載防止に取り組んでいる記録があ |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | （仮設備点検等を実施 | る。 （施工中適宜）
|  | し、記録がある。） | 機械・車両等の点検整備等が管理され |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
記録がある。（施工中１回／月程度）
|  |  | 重機操作で、誘導員配置や重機と人との |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
行動範囲の分離措置がなされた点検記録等
がある。 （施工中適宜）
|  |  | 山留め、仮締切等の設置後の点検及び管 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
理の記録がある。 （施工中適宜）
|  |  | 足場や支保工の組立完了時や使用中の点 |  | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
検及び管理がチェックリスト等により実施
され、記録がある。 （施工中適宜）
Ⅲ 安全対策
２ 施工状況 | Ⅳ 対外関係 | 関係機関等 | 関係官署等との調整等を実施し、記録が | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | （関係機関等との | ある。 （施工中適宜）
|  | 調整等を実施し、 | 近隣住民・入居官署等との必要な交渉や | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
|  | 記録がある。） | 、苦情対応を適切に行い、記録がある。
（施工中適宜）
|  |  | 関連工事の請負業者と相互に協力を行っ | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ） | （ ／ ）
ている記録がある。 （施工中適宜）
Ⅳ 対外関係