## 様式－①
（様式－①）
令和 年 月 日
契約担当者 職 氏 名 殿
住所
|  |  |  | 請負者 |  | 商号又は名称
氏名
○○○○工事に係る工事請負契約書第２５条第５項に基づく
請負代金額の変更請求について
| 標記について | 令和 | 年 |  | 月 |  | 日付けを持って契約締結した
標記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じた
ので、契約書第２５条第５項に基づき請負代金の変更を下記のとおり請求します。
記
１． | 請負代金 |  | ￥
２． | 工期 |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日から
|  |  | 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日まで
３． | 請求する資材 |  | 【請求する工事材料を具体的に記載】
４． | 変更請求概算額 |  | ￥
※ | 請求の際には、変更請求概算額及びその概算額計算書を作成し、提出すること。
なお、今回の請求はあくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題
ない。

## 様式－①－１
様式－①－１
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額概算計算書
発注者
殿
請負者
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  | 印
工事請負契約書第２５条第５項に基づく請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [8 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員 に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出するこ と。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない 場合は、複数枚になってもよい。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載する こと。
４．詳細に数量計算が出来る場合は、様式－３を用いてもよい。

## 様式－②
（様式－②）
令和 年 月 日
請負者
| （株）○○○○ |  | 殿
契約担当者
○○○○工事における工事請負契約書第２５条第８項に基づく
協議開始の日について（通知）
| 標記について | 令和 | 年 | 月 | 日付けで請求のあった |  |  |  | 工事
のスライド額協議開始日を下記のとおりとしましたので通知します。
記
| １．スライド額協議開始日 |  | 令和 | 年 | 月 | 日
※ 請負者からの請求日から７日以降に工期の延期を想定している場合は、「工期末の45日前」
と記載する。

## 様式－③
（様式－③）
令和○○年○月○○日
請負代金額変更請求額計算書
発注者
殿
請負者
商号又は名称
[8 empty] | 代表者氏名 |  |  | 印
単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 当初単価 | 当初想定 金額 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 差額 | 備 考
記載例
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年○月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年○月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | R○年○月 計
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年△月 | ○○○,○○○
○鋼 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○商社 | R○年△月 | ○○○,○○○
|  |  | ○○○．○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | R○年△月 計
○鋼 計 | ○ | ｔ | ○○．○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ | ○○,○○○ | ○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○ | ○鋼合計
鋼材類 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | R○年△月 | ○○,○○○
□油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○石油 | R○年△月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | R○年△月 計
□油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | □油合計
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | R○年□月 | ○○,○○○
△油 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | □□石油 | R○年□月 | ○○,○○○
|  |  | ○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ | ○○.○ | ○○○,○○○ |  |  | ○○○,○○○ | R○年□月 計
△油 計 | ○ | L | ○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ | ○○.○ | ○○,○○○ |  |  | ○○,○○○ | △油合計
燃料油 合計 |  |  |  |  | ○,○○○,○○○ |  | ○,○○○,○○○ |  |  | ○,○○○,○○○
変動額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
単品スライド請求額 | [9 empty] | ○,○○○,○○○
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出す ること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、 複数枚になってもよい。同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合や購入先が異なる場合は、区分するも のとする。
３．変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

## 様式－③－１
（様式－③－１）
令和 年 月 日
請負代金額の変更の対象材料計算総括表
発注者
殿
請負者
商号又は名称
[6 empty] | 代表者氏名 |  |  |  |  | 印
令和○年○月○日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。
工 事 名
記
品 目 | 規 格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先 | 購入年月 | 使用した 建設機械名 | 使用目的 | 証明の 有無 | 備 考
記載例
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 90 | 450000 | 甲州石油 | H31年４月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 10000 | 100 | 1000000 | 甲州石油 | R1年5月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 15000 | 100 | 1500000 | 甲州石油 | R1年６月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 14000 | 100 | 1400000 | 甲州石油 | R1年７月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 5000 | 110 | 550000 | 甲州石油 | R1年８月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 甲州石油 | R1年９月 |  | 現場内重機 | 有 | 別添○○
購入数量（証明済み）合計 |  |  | 50000
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 甲州石油 | R1年１０月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 2000 |  | 0 | 甲州石油 | R1年１１月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
軽油 | １．２号 | L | 1000 |  | 0 | 甲州石油 | R1年１２月 | ダンプ | 現場～○○地先（流用先）運搬 | 無 | 別添○○
購入数量（未証明）合計 |  |  | 5000
(注)
1．購入先、購入単価、購入数量等を証明出来る場合は、その資料（納品書等）を添付の上、併せて監督員に提出す ること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
２．対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、 別紙にとりまとめるものとする。但し同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとす る。 また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督員より工種や機械毎等の内訳を提 出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。

## 様式－③－２
（様式－③－２）
各種資機材の材料証明書
品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 出荷元 | 搬入年月 | 運搬費の内燃料代
[8 empty] | 品目 | 規格 | 単位 | 数量 | 購入単価 | 購入金額 | 購入先
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
記載例 |  |  |  |  | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
再生骨材 | 40mm | ｍ3 | 3000 | 2000 | 6000000 | 甲斐砕石 | H３１年４月 | 軽油 | １・２号 | L | 700 | 90 | 63000 | 甲州石油
[5 empty] | 0 |  |  | 軽油 | １・２号 | L | 300 | 90 | 27000 | 甲州石油
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
再生骨材 | 40mm | ｍ3 | 5000 | 2000 | 10000000 | 甲斐砕石 | Ｒ１年５月 | 軽油 | １・２号 | L | 500 | 100 | 50000 | 甲州石油
[5 empty] | 0 |  |  | 軽油 | １・２号 | L | 1000 | 100 | 100000 | 甲州石油
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
重建設機械 | ブルドーザー２１ｔ級 | 回 | 1 | － | － | 甲府リース | Ｒ１年８月 | 軽油 | １・２号 | L | 500 | 110 | 55000 | 甲府石油
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0
[5 empty] | 0 | [7 empty] | 0

## 様式－③－３
（様式－③－３）
建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
建設機械名・規格 | 路面切削機 |  |  |  | 機械搬入所在地 |  | ○○市○○ |  | 現場所在地 |  | □□市△△ |  | 機械搬出場所 |  | ○○市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （Km） | （ｔ）
セミトレーラ | 30 | 110 | 29 | 81000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1880 | ＝ | 139580
運 賃 ×（: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝
運 賃 ×（: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝
運 賃 ×（: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝
運 賃 ×（: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝
運 賃 ×（: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝
重建設機械の分解、組立及び輸送にかかる運搬金額計算総括表（提出資料）
運 搬 車 両 機械名: 建設機械名・規格; 運 搬 車 両 規格: 路面切削機; 運 賃 ×（: 機械搬入所在地; 運 賃 ＋: ○○市○○; 運 賃 ＋: 現場所在地; 運 賃 ＋: □□市△△; 運 賃 ）＋: 機械搬出場所 |  | ○○市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 積載重量 | 基本運賃 | ×（ | 特大品 | ＋ | 悪路 | ＋ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （Km） | （ｔ）
セミトレーラ | 20 | 50 | 19.973 | 42000 | ×（ | 0.7 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ | 1355 | ＝ | 72755
トラック | 4 | 50 | 1.322 | 18500 | ×（ | 0.6 | ＋ |  | ＋ |  | ＋ |  | ）＋ | 650 | ＝ | 30250
運 賃 ×（: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝
運 賃 ×（: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝
103005
[14 empty] | 合計往復 |  | 206010
仮設材（鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板等）の運搬にかかる金額計算総括表（提出資料）
運 搬 車 両 機械名: 建設機械名・規格; 運 搬 車 両 規格: 路面切削機; 運 賃 ×（: 機械搬入所在地; 運 賃 ＋: ○○市○○; 運 賃 ＋: 現場所在地; 運 賃 ＋: □□市△△; 運 賃 ）＋: 機械搬出場所 |  | ○○市○○
運 搬 車 両 |  |  |  | 運 賃
機械名 | 規格 | 運搬距離 | 台数 |  |  | 数量（ｔ） | ＋ | 基本運賃 （ｔ） | ×（ | 深夜早朝 | ＋ | 冬期割増 | ）＋ | 地区割増・ その他 | ＝ | 合計
| （ｔ積） | （Km） | （台）
セミトレーラ | 20 | 90 | 5 | H鋼（12m以内） |  | 95 | × | 4000 | ×（ | 0 | ＋ | 0 | ）＋ |  | ＝ | 380000
運 賃 ＋: ×; 運 賃 ＋: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝
運 賃 ＋: ×; 運 賃 ＋: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝
運 賃 ＋: ×; 運 賃 ＋: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝
運 賃 ＋: ×; 運 賃 ＋: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝
運 賃 ＋: ×; 運 賃 ＋: ×（; 運 賃 ＋: ＋; 運 賃 ）＋: ）＋ |  | ＝

## 様式－④
（様式－④）
※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要
に応じて使用。
スライド変更等協議書
令和 年 月 日
請負者
| （株）○○○○ |  |  | 殿
契約担当者
| 件名 |  | ：
| 工期又は履行期間 |  | ：
| 令和 | 年 | 月 | 日 | 付けで請求のあった工事請負契約書第２５条第５項の
適用に基づく請負代金額の変更請求について別添のとおりの品目、規格、数量としたので
協議します。
（また、本協議書の通知をもって協議開始の日とします。（必要に応じて記載））

## 様式－④〈別添〉
（様式－④）
〈 別 添 〉
工事請負契約書第２５条第５項の対象材料内訳表
品 目 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 備 考

## 様式－④－１
（様式－④－１）
ス ラ イ ド 調 書
工 事 名
請 負 代 金 額
（消費税相当額含む）
工 期 | 自） 令和 年 月 日
至） 令和 年 月 日
スライド金額（Ｓ）
うち取引に係る消費税及び 地方消費税の額
発注者
山梨県知事
又は
所 属 長

## 様式－④－１〈別添〉
（様式－④－１）
〈 別 添 〉
○○○○工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書
①請負代金額 （消費税相当額含む）
②既済部分出来形金額 （消費税相当額含む）
③スライド対象請負金額（①-②） （消費税相当額含む）
④（Ｍ －Ｍ ） （消費税相当額含む・落札率考慮）
⑤（Ｍ －Ｍ ） （消費税相当額含む・落札率考慮）
⑤（Ｍ －Ｍ ） （消費税相当額含む・落札率考慮）
１）スライド額（Ｓ）
Ｓ＝｛（Ｍ － Ｍ ）＋（Ｍ － Ｍ ）＋（Ｍ － Ｍ ）－Ｐ×１／１００｝
＝④＋⑤+⑥－③×１／１００＝
Ｍ ，Ｍ ，Ｍ ＝｛ｐ１×Ｄ１＋ｐ２×Ｄ２
＋・・・・・・＋ｐｍ×Ｄｍ｝×ｋ×１０８／１００
Ｍ ，Ｍ ，Ｍ ＝｛ｐ’１×Ｄ１＋ｐ’２×Ｄ２
＋・・・・・・＋ｐ’ｍ×Ｄｍ｝×ｋ×１０８／１００
Ｍ ，Ｍ ，Ｍ ： | 価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額
Ｍ ，Ｍ ，Ｍ ： | 価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額
ｐ ： 設計時点における各対象材料の単価
ｐ’ ： 価格変動後における各対象材料の単価
Ｄ ： 各対象材料について算定した対象数量
ｋ ： 落札率
２）スライド金額（Ｓ’） ＝ スライド額（Ｓ）×１／（１+消費税率）＝
（万円未満切り捨て）
３）消費税相当額 ＝ スライド額（Ｓ）×消費税率＝
４）スライド額（Ｓ） ＝ スライド額（Ｓ’）＋消費税相当額＝
変更
鋼
当初
鋼
変更
油
当初
油
変更
鋼
当初
鋼
当初
鋼
当初
油
変更
油
当初
油
変更
鋼
変更
油
変更
鋼
変更
油
当初
鋼
当初
油
当初
材料
変更材料
変更
鋼
当初
鋼
当初
鋼
当初
油
変更
油
当初
油
変更
鋼
変更
油
変更
鋼
変更
材料
当初
材料
変更
材料
当初
材料

## 様式－⑤
（様式－⑤）
令和 年 月 日
請負者
| （株）○○○○ |  |  | 殿
契約担当者
○○○○工事における工事請負契約書第２５条第５項に基づく
請負代金額の変更について（協議）
| 令和 |  | 年 |  | 月 |  | 日付けで請求のあった標記について、工事請負契約書
第２５条第７項に基づき、下記のとおり協議する。
なお、異存がなければ、別添の様式による工事請負契約書に記名押印のうえ提出願いたい。
| １． | 工事名
| ２． | スライド変更金額 |  |  | （増） | ￥ |  |  | ．－
|  |  |  | うち取引に係わる消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | ￥ |  | ．－

## 様式－８（執行規則）
８号様式 （建設工事執行規則 第10条関係）
建設工事請負変更契約書
契約番号
| １． | 事業名
| ２． | 工事名
| ３． | 工事場所
| ４． | 変更事項
| （１） |  | 請負代金額 |  |  | ￥ |  |  | （ ） 額
|  | （ うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 |  |  |  |  | ￥ |  | （ ） 額 ）
| （２） |  | 完成期日
| （３） |  | 工事内容 |  | 例） ・工事施工方法のうち一部を別添設計書のとおりとする。
・工事請負契約書第２５条第５項の規定に基づく賃金又は物価の変動による変更。
| （４） |  | 解体工事に要する費用等
上記の工事について 令和 年 月 日 締結した請負契約の一部を上記のとおり
変更し、契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する、
令和 年 月 日
| 契約担当者 |  |  | 職名
氏名
| 請負者 |  |  | 住所
商号又は名称
氏名

## 様式－⑥
（様式－⑥）
令和 年 月 日
契約担当者 職 氏 名 殿
住 所
|  | 請負者 | 商号又は名称
氏 名
出 来 形 検 査 請 求 書 （第 | [6 empty] | 回）
下記工事の出来形検査を契約書 第 |  |  |  | 37 | 条第 | 2 | 項により
請求します。
今回、請求する部分払いの範囲については、工事請負契約書
第25条第5項の請求対象とすることを併せて要請します。
記
1 | 契約番号
2 | 事 業 名
3 | 工 事 名
4 | 工事場所
5 | 請負代金額 | ￥
6 | 工 期 | 着 手 | 令和 年 月 日
|  | 完 成 | 令和 年 月 日

## 様式－⑥－１
（様式－⑥－１）
令和 年 月 日
請負者
| （株）○○○○ | 殿
契約担当者
出 来 形 検 査 結 果 通 知 書
さきに請求のあったこのことについては、次のとおりです。
契約番号
事業名
工事名
工事場所
契約金額
検査年月日
出来形金額
出来形歩合
当該出来形部分検査で確認した出来高は工事請負契約書第25条第5項の請求の
対象とする。