## 現場確認ﾁｪｯｸｼｰﾄ
総合評価における |  |  |  | 契 約 番 号
工 事 名
技術提案確認表
業 者 名
提案項目 |  |  | 提案確認内容 |  |  | 確 認 | [5 empty] | 備 考
[6 empty] | 確認日 |  | 監督員 |  |  | 請負者
[8 empty] | 評価 | 氏 名
|  |  | 1 |  |  | 年 月 日
年 月 日
|  |  | 2 |  |  | 年 月 日
年 月 日
|  |  | 3 |  |  | 年 月 日
年 月 日
|  |  | 4 |  |  | 年 月 日
年 月 日
|  |  | 5 |  |  | 年 月 日
年 月 日
注1) 着色箇所を記入し、施工計画書に含めて提出し、必ず監督員と内容確認を行うこと。また、現場着手時には、別途印刷し、両者が確認すること。
注2) 監督員は、現場に行ったときに確認できたものを評価する。（○：実施したことが確認できる。×：実施していない。－：確認できない）
注３) 確認者氏名の欄には、確認者の印またはサインを記入。
（発注者記入欄）
「実施している」
| 上記を確認の結果、提案項目に対し総合的に評価して | [5 empty] | と判断しました。 |  |  | 平成 年 月 日
「実施していない」
|  | 審 査 |  |  |  | 監督員 | [6 empty] | 印
印
印

## 現場確認ﾁｪｯｸｼｰﾄ（記入例）
総合評価における | [6 empty] | 契 約 番 号 |  |  | 技管第０７－００００
[7 empty] | 工 事 名 |  |  | 技術管理橋下部工工事
技術提案確認表
[7 empty] | 業 者 名 |  |  | 山梨建設（株）
提案項目 |  |  |  | 提案確認内容 | [6 empty] | 確 認 | [6 empty] | 備 考
[11 empty] | 確認日 |  | 監督員 |  |  |  | 請負者
[13 empty] | 評価 |  | 氏 名
コンクリート構造物のひび割れ防止に対する技術的所見 |  |  |  | 1 | 全ての生コン車のスランプを確認し、生コン車５台に１回、単位水量を確認する。 | [5 empty] | H19年11月10日 |  | ○ |  | 瀬高貫利 |  | 現場太郎
年 月 日
|  |  |  | 2 | 十分で確実なコンクリートの締固め、特にかぶり部分を突き棒等で突き固める。 | [5 empty] | H19年11月10日 |  | － |  | 丹東一郎 |  | 現場太郎 | 写真もなく確認できない
|  |  |  | 3 | 打設後７日間は脱型を行わない。 | [5 empty] | H19年11月20日 |  | ○ |  | 丹東一郎 |  | 現場太郎
|  |  |  | 4 | 脱型後、皮膜養生剤を散布する。 | [5 empty] | H19年11月20日 |  | ○ |  | 丹東一郎 |  | 現場太郎
年 月 日
|  |  |  | 5 | [6 empty] | 年 月 日
年 月 日
注1) 着色箇所を記入し、施工計画書に含めて提出し、必ず監督員と内容確認を行うこと。また、現場着手時には、別途印刷し、両者が確認すること。
注2) 監督員は、現場に行ったときに確認できたものを評価する。（○：実施したことが確認できる。×：実施していない。－：確認できない）
注３) 確認者氏名の欄には、確認者の印またはサインを記入。
（発注者記入欄）
「実施している」
| 上記を確認の結果、提案項目に対し総合的に評価して | [10 empty] | と判断しました。 |  |  |  | 平成 １９年 １１月 30日
「実施していない」
瀬高 貫利
|  | 審査者 | 所長 |  | 次長 | 次長 |  | 施工管理幹 | 課長 |  | 監督員 | [7 empty] | 印
[8 empty] | ○ | [5 empty] | 利井田 剛
印
丹東 一郎
印
2．が確認できない場合、他の提案内容の実施状況や構造物の状況など総合的に判断し、提案項目が満足されない場合に減点措置を行う。
提案項目ごと○ 作成する
記入例